## Sheet1
缺陷记录v1.0
BUGID | 缺陷标题 | 缺陷描述 | 严重级别 | 所在模块 |  | 测试平台 | 项目版本 | 提交者 | 提交时间 | 附件 | 指定修复人 | 修复时间 | 修复标记 | 修改点
1 | VH-D1-03 | 首页点击banner图片后，界面下方会出现数字提示，应去掉 | C(一般) | D1 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 马梁龙 | 2016-01-26 | 已修复
2 | VH-D1-04 | 首页上“[全景视频]”这四个字的大小比“更多”小，最起码要一样大 | C(一般) | D1 | 已修复 |  | 1.0.1 | 邵彦菱 | 2016.1.22 |  | 马梁龙 | 2016-01-26 | 已修复
3 | VH-D2-04 | 结束测试后，切换分类时界面下方不用出现提示“显示XX数据” | C(一般) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
4 | VH-D2-05 | 点击全景资源下方的标题应也可以进入详情页 | E(建议) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
5 | VH-D2-21 | 进入详情页后，全景视频的图片不会自动跳到下一页，必须手动滑动一次，才会开始自动跳转 | C(一般) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 | 邵彦菱 | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
6 | VH-D2-25 | 点击下载按钮后，按钮一直显示“下载中”，完成下载后按钮也没有自动变成“已下载”，按钮显示一直不变，应变亮，显示打开 | B(严重) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
7 | VH-D2-25 | 只有返回后再进入详情页，按钮才会显示“已下载”，点击“已下载”按钮虽有提示，但按钮又会变成“下载中” | B(严重) | D2、D3 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
8 | VH-D2-26 | 下载中时，再点击按钮，没有暂停功能 | C(一般) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
9 | VH-D2-28 | 全景资源的详情页的类型是时间，有两个时间 | B（严重） | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 | 丁妮 | 2016.1.22 |  |  | 2016-01-26 | 已修复
10 | VH-D2-34 | 列表上滑加载内容后，再下滑看上面的内容时有问题，不能下滑列表区域 | B(严重) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
11 |  | 点击搜索框没有闪烁动画 | C(一般) | D2、D3、D4 | 已修复 |  | 1.0.2 | 丁妮 | 2016.1.26 |  |  |  | 已修复
12 | VH-D3-04 | 应用市场在分类切换时，多切换几次分类，下方的列表刷出来很慢，有时要向上滑一下才能加载出来列表，有时完全加载不出列表 | B(严重) | D3 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
13 | VH-D3-34 | 点击应用的标题应也可以进入详情页 | E(建议) | D3 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
14 | VH-D3-45 | 应用列表一直往下滑，滑到最低端时自动又跳转到列表第一行 | B(严重) | D3 | 已修复 |  | 1.0.1 | 邵彦菱 | 2016.1.26 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
15 | 全景 | 进入全景时，标题不应为“全景视频”，应改为“全景资源” | C(一般) | D2 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.26 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
16 | VH-D3-03 | 点击banner横幅图片不进入详情页 | C(一般) | D3 | 已修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
17 |  | 首页字体居中而全景资源模块的字偏左，风格统一点 | E(建议) | D1 | 已修复 |  | 1.0.2 | 丁妮 | 2016.1.26 |  | 马梁龙 | 2016-01-28 | 已修复
18 |  | 热门影视最后一行字显示不全 | B（严重） | D1 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 | 2016-01-28 | 已修复
19 |  | 一般视频网站显示的图片都是扁的不是长的 | E(建议) | D1 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 | 2016-01-28 | 已修复
20 |  | 首页影视不能点击 | E(建议) | D1 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 | 2016-01-28 | 已修复
21 |  | 下载的黄进度条和原本图标不同框 | B（严重） | D3 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
22 |  | 影视播放不能切换到VR模式 | E(建议) | D4 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
23 |  | 影视播放的全屏长宽比例过大，过扁 | B（严重） | D4 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
24 | 影视详情页 | 详情页里的播放器，点击全屏按钮两次以上才全屏 | C(一般) | D4 | 已修复 |  | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
25 | 筛选菜单 | 有些分类的筛选无反应，电影里的筛选菜单按年份筛选有两个年份错误！见附件 | C(一般) | D4 | 已修复 |  | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  |  |  | 已修复
26 |  | 还不能注册，总显示密码需要一致 | B（严重） | D5 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
27 |  | 注册的手机号码不需要像手机一样隐藏 | B(严重) | D5 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
28 |  | 退出软件就退出了登录 | E(建议) | D5 | 已修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
29 | 热门 | 首页点击热门应用下的列表应可以进入详情页 | C(一般) | D1 | 新建 | 红米note2 | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  |  |  | 已修复
30 |  | 热门应用的图标显示不全 | C(一般) | D1 | 新建 | 小米和乐视 | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  |  |  | 已修复 | 换了组件
31 |  | 首页三大标题UI不一样 | E(建议) | D1 | 新建 |  | 1.0.2 | 丁妮 | 2016.1.26 |  | 马梁龙 |  | 已修复
32 |  | 首页banner滑动不流畅 | C(一般) | D1 | 新建 |  | 1.0.2 | 丁妮 | 2016.1.26 |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 事件冲突
33 | VH-D2-22 | 全景视频播放卡住了以后应该有缓存动画，否则会以为结束了 | E(建议) | D1 | 未修复 |  | 1.0.1 | 丁妮 | 2016.1.22 |  |  |  | 已修复
34 | 热门详情页 | 点进已下载完成的全景资源详情页，按钮还是先显示“下载”，然后过几秒才变成“打开” | C(一般) | D2 | 新建 | 红米note2 | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  |  |  | 已修复
35 | VH-D2-23 | 点击中间的播放键直接就双屏播放，应该是先单屏播放，再点击切换vr双屏播放 | B(严重) | D2 | 未修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
36 | VH-D2-28 | 全景资源下载后显示下载次数不会增加 | C(一般) | D2 | 未修复 |  | 1.0.1 | 丁妮 | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 未马上获取数据导致
37 |  | 进入搜索界面还不是进入相应的模块搜索 | B（严重） | D2、D3、D4 | 未修复 |  | 1.0.2 | 丁妮 | 2016.1.26 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 未添加获取对应类型的判断
38 | VH-D3-34 | 点击列表里的详情按钮无反应 | B(严重) | D3 | 未修复 |  | 1.0.1 |  | 2016.1.22 |  | 胡腾飞 | 2016-01-26 | 已修复
39 | 应用详情页 | 进入应用详情页后，banner不会自动跳到下一张，必须手动滑动一次，才会开始自动跳转 | C(一般) | D3 | 未修复 |  | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
40 | 影视 | 影视的banner横幅图片不自动跳转 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
41 | 影视详情页 | 影视详情页播放器里无收藏 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 |  | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
42 | 影视详情页 | 选集错误，电影就算有上下也显示错误，没有上下就不用选集 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 |  | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
43 | 影视详情页 | 影视播放页点击相关的列表没反应 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 |  | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
44 | 影视详情页 | 全屏时几秒钟不触碰屏幕，播放器的进度条应会隐藏 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 |  | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 已经自动隐藏
45 | 影视 | 对影视模块进行操作时易死机和闪退 | B(严重) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 邵 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 网络，，空值数据等修复
46 |  | 影视全屏播放时只有进度条，没有切换成小屏的按钮，也没有设置按钮 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  |  |  | 已修复
47 |  | 影视播放 影名下的播放次数和更新数据目前写死了，电影可以不要更新 | C(一般) | D4 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  |  |  | 已修复
48 |  | 影视播放的详细介绍一开始向下显示全部的箭头点击动作错误，点击后不变但显示了全部内容 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  |  |  | 已修复
49 |  | 影视播放进度的时间错误 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  |  |  | 已修复
50 |  | 应用的益智图标是更多，点击后才正常显示 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
51 |  | 影视点击更多里的分类不能显示全部内容 | E(建议) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
52 |  | 分类详情页的的筛选很多都不能点 | E(建议) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 添加了提示信息
53 |  | 影视播放的清晰度还不能设置，点击无效 | B（严重） | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 延迟修复 | 当前无该数据，和接口
54 |  | 登录里应该是登录而不是登陆，第三种登陆方式也错误 | E(建议) | D5 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
55 |  | 登录了也没有播放记录 | B（严重） | D5 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
56 |  | 退出登录最好有弹出框提示确定 | E(建议) | D5 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
57 |  | 同一个账号我的下载不同，我的下载只和本地资源有关 | C(一般) | D5 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  | 马梁龙 |  | 已修复
58 |  | qq登录显示qq空间,且不能登录 | C(一般) | D5 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  | 马梁龙 |  | 已修复
59 |  | 输入5位验证码显示验证码不能超过5位 | C(一般) | D5 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  | 马梁龙 |  | 已修复
60 |  | 注册成功后没有自动跳转登录 | B（严重） | D5 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  | 马梁龙 |  | 已修复
61 |  | 登录的时候密码错误应该提示密码错误而不是登录失败 | C(一般) | D5 | 新建 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 用户名或者密码错误
62 |  | 华为的虚拟图标打开软件时弱没关闭虚拟键盘会导致见面UI显示错误 | C(一般) | all | 新建 | 华为 | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 未修复
63 |  | 添加引导页 | [10 empty] | 已修复
64 |  | 登录错误的提示信息 | [10 empty] | 已修复 | 用户名或者密码错误
65 |  | 第三方申请 | [10 empty] | 已修复
66 |  | 下载的时候，检测内存是否足够 | [10 empty] | 已修复 | 添加了检测方法
67 |  | app打开的记录 | [10 empty] | 已修复
68 |  | 点击继续播放影视的接口 | [7 empty] | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 未修复 | 部分字段正在添加
69 |  | 无网络状态，首页热门应用圆角处理 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 设置了默认加载图
70 |  | 无网络状态，首页点击热门应用图标，崩溃 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 若无网络，点击提示无网络的
71 |  | 无网络状态，首页点击内容图标，无网络提示 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 若无网络，点击提示无网络的
72 |  | 网络状态下，意见反馈，点击问题提交，提示“意见反馈失败”，不符合 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 添加有网络的判断
73 |  | 意见反馈模块，字符长度不合理 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 添加到200文字
74 |  | 无网络状态，首页热门全景部分，滑动无界面显示 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 现在添加默认的8条
75 |  | 网络虚弱状态，全部按照网络无连接处理，提示区分处理，延迟包不做处理，直接丢 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 关闭 | 后面新提
76 |  | 有网络状态，首页全景资源、热门应用之间的间距不对了（操作：启动app,点击其他模块按钮后再点击首页按钮就会出现） | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复
77 |  | 网络好状态，下载全景，然后网络变差，直至提示下载失败，无法自动续下载 | 优化 |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 修改下载判断的状态
78 |  | 以登陆状态下，退出应用，断开网络连接，我的模块，登陆头像显示不正确，实际本地状态为登录状态，因为“我的下载”，“我的收藏”子模块显示 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 若无网络，点击提示无网络的
79 |  | 首页广告栏，某些应用推荐点击后进入全景的详情页 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 添加了对应平台的参数
80 |  | 全景模块，视频、图片、漫游数据相同，对于无数据的部分，做个提示处理 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复
81 |  | 很多崩溃后自动重启app，提示获取数据失败，然后就再也拉不下来数据了 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.5 | 张鑫 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 已经解决Vr奔溃的问题
1.0.7版本
82 |  | 下拉资源，双击 OOM | B（严重） | all | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 已修复 | 内容泄露，背景图过大，从2.66M修改成100多K
83 |  | 华为的虚拟图标打开软件时弱没关闭虚拟键盘会导致见面UI显示错误 | C(一般) | all | 新建 | 华为 | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 关闭 | 同62#Bug
84 |  | 热门应用的图标显示不全 | C(一般) | D1 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 |  |  | 马梁龙 |  | 已修复
85 |  | 热门影视最后一行字显示不全 | B（严重） | D1 | 重新打开 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复
86 |  | banner滑动不流畅 | C(一般) | D1 | 未修复 |  | 1.0.2 | 丁妮 | 2016.1.26 |  | 马梁龙 |  | 已修复
87 |  | 首页UI应该图标名称应该左对齐 | E(建议) | D1 | 新建 |  | 1.0.6 | 丁妮 | 2016.2.1 |  | 马梁龙 |  | 已修复
88 |  | 手机全景部分缺少 | B（严重） | D2 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 未懂
89 |  | 全景图片不能有播放UI | B（严重） | D2 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 严斐 |  | 已修复
90 |  | 全景图片的size是否正确 | B（严重） | D2 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 转给项琪确认
91 |  | 下载后数据没有立即更新 | B（严重） | D2 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 已修复
92 |  | 全景资源下载的暂停和继续点击不灵敏 | B（严重） | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 丁妮 | 2016.2.14 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复 | 与101同理，归为腾飞修改
93 |  | 全景资源点击播放，打开后提示刷新失败，首先一片空白，应该是初始画面和加载动画 | C(一般) | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 丁妮 | 2016.2.14 |  | 张鑫 |  | 转给方向
94 |  | 点击VR全景资源播放时的返回键，会切换回手机版首页，并提示当前已是最新版本 | C(一般) | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 丁妮 | 2016.2.14 |  | 张鑫 |  | 已修复
95 |  | 全景资源下载UI还是有偏差，会出现两个框 | C(一般) | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 丁妮 | 2016.2.14 |  | 马梁龙 |  | 已修复
96 |  | 全景资源下载成功后，退出详情页后重新进入又显示下载按钮，再次点击显示下载失败 | B（严重） | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 丁妮 | 2016.2.14 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
97 |  | “全景”页的图片“聚贤厅”应该是“聚贤亭” | E(建议) | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 爽爽 | 2016.2.13 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
98 |  | 第一次进入“全景”时，“3D”、“漫游”是空白的，显示“好东西值得期待奥”，但是点击一个全景图片进入VR模式，再退出到“全景”时，所有“全景”的内容都是“全部”的内容+“好东西值得期待奥”，点击“全部”、“3D”、“视频”、“漫游”、“图片”显示的画面一模一样。 |  | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 爽爽 | 2016.2.13 | 后半部分没有发现 | 胡腾飞 |  | 已修复
99 |  | 全景资源的类型切换时提示语如“好东西值得期待奥”，要消失， |  | D2 | 新建 | 三星note4 | 1.0.7 | 丁妮 | 2016.2.14 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
100 |  | 返回键不灵敏，需要点击两次 | B（严重） | D2、D3 | 未修复 |  | 1.0.4 | 丁妮 | 2016.1.29 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 暂未发现不灵敏部分（有的加了layout）
101 |  | 全景里的下载按钮点击两次以上才有反应；应用里的下载按钮也是点击两次以上才有反应 | B（严重） | D2、D3 | 未修复 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.29 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复
102 |  | 全景/影院切换crash | B（严重） | D3/D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 已修复
103 | 影视 | 对影视模块进行操作时易死机和闪退 | B(严重) | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 正在优化中，较之前版本稳定很多，基本不影响使用
104 |  | 影视播放 影名下的播放次数目前写死了 | C(一般) | D4 | 未修复 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 |  | 胡腾飞 |  | 未修复 | 服务端接口欠缺，暂定没有播放次数
105 |  | 影视点击更多里的分类不能显示全部内容 | B（严重） | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 关闭 | 默认进入即全部资源
106 |  | 分类详情页的的筛选很多都不能点，没有全部片源 | B（严重） | D4 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁妮 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 关闭 | 影视更多分类中无数据，待优化
107 |  | 影视分类页上点击两次以上才能进入某个分类 | B（严重） | D4 | 未修复 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.29 |  | 胡腾飞 |  | 关闭 | 点击方式不对造成，功能上是可以的
108 | 影视详情页 | 电影可以有上下集，没有上下就不用选集 | C(一般) | D4 | 重新打开 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 | 2016-01-29 | 已修复 | 这点不影响客户使用
109 |  | 影院下拉一定时间OOM | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 已修复
110 |  | 电影点击进入详情页会自动播放 | B（严重） | D4 | 未修复 |  | 1.0.6 | 丁 | 2016.2.3 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 根据市场上众多播放器点击进入就可以播放的特点设定。站在用户角度是点击进入就可以看到影片的，如果再二次操作播放，动作冗余。我的建议是进入即可播放
111 |  | 电影播放会退出 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 胡腾飞 |  | 已修复 | 待优化，暂未发现闪退现象
112 |  | 华数片源没有给全 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 吴宾
113 |  | 电影/内容要分类（电视剧）？ | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 项琪
114 | 影视详情页 | 全屏时几秒钟不触碰屏幕，播放器的进度条应会隐藏 | C(一般) | D4 | 重新打开 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
115 |  | 影院进入更多，点击很困难？ | C(一般) | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 | 这个我觉没有 | 胡腾飞 |  | 已修复 | 点击方式不对造成，功能上是可以的
116 |  | 更多：求索应该有资源 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 胡腾飞 |  | 关闭 | 有待考证，理论上分类有数据就会显示出来
117 |  | 更多：筛选港台应该在其他前面 | C(一般) | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 关闭
118 |  | 更多：选择的分类自动成为另一类的设置 | C(一般) | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 关闭
119 |  | 更多：全部分类规划 | C(一般) | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 关闭
120 |  | 增加影片的观看量/热度排名 | E(建议) | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 吴斌 | 2016.2.14 |  | 张鑫 |  | 暂缓修复
121 |  | 大屏切换显示的内容，点击后播放的实际内容与宣传内容不符 | B（严重） | D4 | 新建 |  | 1.0.7 | 吴斌 | 2016.2.14 |  | 张鑫 |  | 关闭 | 暂为发现
122 |  | qq登录显示qq空间,且不能登录，用微博和微信账号登陆失败 | C(一般) | D5 | 未修复 |  | 1.0.4 | 丁 | 2016.1.28 | 必须修改 | 马梁龙 |  | 已修复
123 |  | 登录了也没有播放记录 | B（严重） | D5 | 未修复 |  | 1.0.3 | 丁 | 2016.1.27 |  | 马梁龙 |  | 已修复 | （只有登录后，才开始记录）
124 |  | 点击版本更新安装成功后不覆盖前一个版本 | B（严重） | D5 | 未修复 | 红米note2 | 1.0.4 | 邵 | 2016.1.29 |  | 马梁龙 |  | 已修复 | 服务器的要和自己手机版本的key一致，不能是debug版本
125 |  | 收藏了影视我的收藏还是没有记录 | B（严重） | D5 | 未修复 |  | 1.0.5 | 丁 | 2016.1.29 |  | 马梁龙 |  | 已修复
126 |  | 注册成功后虽然自动登录了还是先跳转到登录界面 | C(一般) | D5 | 未修复 |  | 1.0.6 | 丁 | 2016.2.3 |  | 马梁龙 |  | 已修复
127 | Sensor | Sensor latency high | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 已修复
128 | Phone | 手机的size 支持 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 未懂
129 | Phone | 手机镜片调配 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 未懂
130 |  | 内容要有标记 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 项琪
131 |  | 内容排列要有×和下载量排行 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.7 | 许博士 | 2016.2.11 |  | 张鑫 |  | 未修复 | 需服务器接口支持
1.0.9版本
132 |  | 安装后第一次使用，图片下载不下来，或者错误 | [10 empty] | 关闭 | 转移到146#Bug
133 |  | 缓存到20MB-24MB开始swap？
134 |  | 没有本地数据库，app退出后，缓存清空，下次需要重新下载。因此每次打开app就需要20MB以上下载。对于用户是流量和速度问题，对于服务器可能是我们承受不了。 | 建议 | [9 empty] | 暂缓修复 | 目前只做资源缓存，本地数据库不对数据结构做存储
135 | 影视 | 华为手机，调节音量无效(全屏滑动调节方式、手机本身音量键) | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 |  | 胡腾飞 |  | 暂缓修复
136 | 影视 | 电影播放完毕后，小屏模式下，状态重置；全屏模式下，切换到状态重置后的小屏模式 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复
137 | 影视 | 列表滑动不顺畅，且有刷新(闪烁)现象 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 |  | 胡腾飞 |  | 已修复
138 | 影视 | 电视剧剧集播放完毕后，不是最后一集，续播；最后一集，按照136处理 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复 | 未修复完美，返工
139 | 影视 | 从VR模式切换回普通模式，影视模块无数据 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复
140 |  | 从影视某个影视剧播放窗口进入VR模式，然后再Back回普通界面，点击其他模块主界面VR按钮，进入VR，都是在上次影视剧播放对应的VR环境 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 马梁龙 |  | 已修复
141 | 网络 | 网络weak状态下给个提示 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 马梁龙 |  | 已修复
142 | 网络 | 网络weak状态下，数据延迟接受处理，加超时处理，否则会出现依次延迟显示、崩溃现象 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.19 | 必须修改 | 马梁龙 |  | 已修复
143 | 影视 | 更多 功能放开，里面具体分类按照数据过滤情况显示，有则显示，无则不显示 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复
144 | 影视 | 筛选，无数据选项要加个“更多精彩内容敬请期待”提示 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 未修复
145 | 应用 | 列表页，增加“打开”按钮 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复
146 | 全部 | 资源获取失败后，做3次反复请求、3次后，显示“手动刷新”，用户手动更新数据 | B（严重） |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 未修复
147 | 影视 | 播放界面，当loading未完成时，切全屏，进入全屏后几秒后进度条隐藏，正常；loading完成时，切全屏，进入全屏后几秒后，进度条不隐藏 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.18 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复
148 | 登陆 | 注册成功后虽然自动登录了，还是先调转到登录界面 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 丁妮 | 2016.2.18 | 必须修改 | 马梁龙 |  | 已修复
149 | 全部 | 详情页标题名过长，会导致布局不适 | B(严重) |  | 新建 |  | 1.0.9 | 张鑫 | 2016.2.19 | 必须修改 | 马梁龙 |  | 已修复
150 | 影视 | 影视部分，有些影片缩略图获取失败！如武林风的部分缩略图，超级犬明星的所有缩略图、辣妈学院的部分缩略图、第一次任务的大部分缩略图、园来如此的大部分缩略图。请在ImageLoader == null处将有问题的缩略图url打Log出来，找找原因，如是华数问题，及时跟对方沟通 | C(一般) |  | 新建 |  | 1.1.0 | 张鑫 | 2016.2.20 | 必须修改 | 胡腾飞 |  | 已修复 | 是因为没有地址。已经和服务端确认